## Folha1
PROJETO SUSTENTA TECH - BACKLOG
id | Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
1 | 1.Documentação | Elaborar documentação do projeto descrevendo contexto, problemas a serem resolvidos, funcionalidades esperadas e benefícios para o negócio. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | Total | 343 | 343 | 128 | 215
2 | 2.Diagrama | Produzir um diagrama de visão de negócio , que apresente os problemas que o projeto irá resolver e como será essa resolução. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 1 | Sprint 1 | 74 | 74 | 74 | 0
3 | 3.Ferramenta de Gestão | Subir no Trello todos os requesitos do projeto, e separar qual tarefa cada membro da equipe ira fazer. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | Sprint 2 | 158 | 158 | 54 | 104
4 | 3.1Cadastrar (Trello) | Cada membro criar uma conta no Trello e se cadastrar no Trello do projeto. | Essencial | PP | 3 | 1 | Sprint 1 | Sprint 3 | 69 | 69
5 | 3.2Repositório no GitHub | Criar um repositório no GitHub para que todos os membros da equipe possam subir a criação e as alterações feitas em cada requisito. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 1 | Média | 100.3333
6 | 4.Protótipo Site Institucional | Desenvolver protótipo do site, destacando interface gráfica e funcionalidades principais. | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 1
7 | 5.Banco de Dados | Criar o banco de dados do projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 1 | SPRINT 1
8 | 6.Arduino | Interligar o Arduino e o sensor e construir o código que vai ser utilizado para a aplicação do projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1 | SPRINT 1 | Planejado | Entregue | Pendente
9 | 7.Calculadora | Construir uma calculadora que apresente os principais benefícios financeiros para o cliente, ajudando na finalização do contrato. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 1 | Sprint 1.A | 18 | 18 | 0
10 | 8.Virtual Box | Instalar o VirtualBox na máquina de apresentação e configurar um sistema operacional para demonstração das funcionalidades. | Essencial | PP | 3 | 3 | Sprint 1 | Sprint 1.B | 18 | 18 | 0
11 | 9.Projetos atualizado no GitHub | No GitHub, atualizar o código dos sistemas utilizados no projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | Sprint 1.C | 18 | 18 | 0
12 | 9.1Atualizar membros da organização no GitHub | Inserir os novos membros do grupo na organização da Sustenta Tech | Desejavel | PP | 3 | 3 | Sprint 2 | Sprint 1.D | 20 | 20 | 0
13 | 9.2 Atualizar Repositórios | Reorganizar os repositórios da organização Sustenta Tech | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 2
14 | 9.3 Arduino: Revisar e atualizar código | Entender o código realizado pelo grupo anterior e realizar alterações se necessário. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2 | SPRINT 2
15 | 9.4 Simulador financeiro: Revisar e atualizar código | Entender o código realizado pelo grupo anterios e realizar alterações de acordo com a atualização da documentação | Importante | G | 13 | 1 | Sprint 2 | SPRINT 2 | Planejado | Entregue | Pendente
16 | 10.Documentação do Projeto Atualizada | Revisar a documentação realizada pelo grupo anterior, reformulando alguns tópicos. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2 | Sprint 2.A | 42 | 29 | 13
17 | 11.Planilha de Riscos do Projeto | Realizar em conjunto com o grupo a planilha de riscos da equipe. | Essencial | P | 5 | 3 | Sprint 2 | Sprint 2.B | 38 | 25 | 13
18 | 12.Especificação da Dashboard | Protótipo da dashboard / como ela vai funcionar / oque ela precisa conter. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Sprint 2.C
19 | 13.Site Estático Institucional – Local | Realizar o site institucional da Sustenta Tech. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2 | Sprint 2.D
20 | 13.1 Revisar e aprimorar o protótipo do site | Revisar o protótipo do site em equipe e realizar algumas alterações no layout do site. | Importante | M | 8 | 2 | Sprint 2
22 | 14.Site Estático Dashboard – Local | Desenvolver o site estático da dashboard. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | SPRINT 3
23 | 15. Site Estático Cadastro e Login – Local | Desenvolver o site de cadastro e login dos usuários. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2 | SPRINT 3 | Planejado | Entregue | Pendente
24 | 16. Diagrama de Solução | Fazer o diagrama de solução do projeto. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2 | Sprint 3.A | 0 | 0 | 0
25 | 17. Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Organizar e passar todas as informações do backlog para o Trello. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | Sprint 3.B | 0 | 0 | 0
26 | 18.BackLog da Sprint | Realizar o backlog da Sprint 2. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | Sprint 3.C | 0 | 0 | 0
| 18.1 Gráfico de BurnDown | Criação do gráfico de BurnDown do backlog do projeto. | Importante | P | 5 | 2 | Sprint 2 | Sprint 3.D | 0 | 0 | 0
27 | 19.Modelagem Lógica do Projeto v1 | Criar a modelagem de dados das tabelas presentes no banco de dados do projeto. | Essencial | P | 5 | 2 | Sprint 2
28 | 20. Script de criação do Banco de Dados | Criar o script do banco de dados do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
30 | 21. Teste com Sensor do Projeto + Gráficos Web | Realizar os testes com o sensor utilizado no projeto e visualizar os dados captados pelo sensor no gráfico web. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
31 | 22. Usar API Local/Sensor | Utilizar a API responsável por enviar os dados captados pelo sensor ao banco de dados. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 2
32 | 23. Instalar MySQL no servidor de dados da solução | Instalar o MySQL na máquina virtual utilizada para realizar a aplicação do projeto. | Essencial | PP | 3 | 2 | Sprint 2
33 | 24. Inserção de dados do Arduino no MySQL | Inserir os dados captados pelo sensor no banco de dados da máquina virtual. | Essencial | M | 8 | 3 | Sprint 2
34 | 25. Validar a solução técnica + Diagrama da Solução | Realizar a validaçaõ do diagrama de solução do projeto com os professores | Importante | M | 8 | 3 | Sprint 2
35 | 26. Fluxograma do suporte |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
36 | 27. Ferramenta de Help Desk |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
37 | 28. Documentação de mudança |  | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
38 | 29. Modelagem Lógica v1 | Criar a modelagem de dados das tabelas presentes no banco de dados do projeto. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
39 | 30. Script MySQL Server | Script do banco de dados do projeto criado e configurado. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
40 | 30.1. Visualização | Visualização do script do banco de dados. | Importante | M | 8 |  | Sprint 3
41 | 31. Site institucional dinâmico (Tela inicial) | Oferecer o site institucional de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3
42 | 31.1 Tela de cadastro e login dinâmica | Oferecer o site de cadastro e login de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3
43 | 31.2 Tela de dashboard dinâmica | Oferecer o site da dashboard de forma dinâmica. | Essencial | GG | 21 |  | Sprint 3